## Sheet1
| Status | Start Date |  |  | Stop Date |  |  | Number of Hours
|  | Proposed | Modified | Actual | Proposed | Modified | Actual | Proposed | Modified | Actual
Research | completed | 2015-01-12 | 0 | 2015-01-12 | 2015-02-14 | 0 | 2015-03-30 | 86 | 0 | 80
Design | completed | 2015-02-16 | -14 | 2015-02-02 | 2015-02-27 | 0 | 2015-03-31 | 30 | 0 | 10
Coding | completed | 2015-03-02 | -28 | 2015-02-02 | 2015-03-27 | 0 | 2015-04-01 | 30 | 7 | 64
Testing | completed | 2015-03-30 | 0 | 2015-03-30 | End of Semester | 0 | 2015-04-02 | 20 | 2 | 4
Optimizing | completed | 2015-03-30 | 0 | 2015-03-30 | End of Semester | 0 | 2015-04-03 | 20 | 4 | 6
164
Accomplishments | Finished the project
Problems | none
Changes | Changed the actual dates for the finished project
Confessional | Actual hours since last update: 13
Anticipated Hours: 164
On schedule: Completed
Scripture | Psalm 47:1 - "Clap your hands, all you [seniors]; shout to God [and brother Twitchell] with cries of joy[!]"